## GANNT
Opdracht: | Ranking the leader
Start: | 2019-12-13
Deadline | 2020-01-16
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| 2019-12-13 |  | 2019-12-14 |  | 2019-12-15 |  | 2019-12-16 |  | 2019-12-17 |  | 2019-12-18 |  | 2019-12-19 |  | 2019-12-20 |  | 2019-12-21 |  | 2020-01-06 |  | 2020-01-07 |  | 2020-01-08 |  | 2020-01-09 |  | 2020-01-16
Gijs
Dylan
N/A
N/A
| 1 |  |  | Overleg en besluitvorming
| 2 |  |  | Gezamenlijk logboek
| 3 |  |  | Persoonlijk logboek
| 4 |  |  | Github repository
| 5 |  |  | Gezamenlijk functioneelontwerp
| 6 |  |  | Gezamenlijk landingspagina
| 7 |  |  | Persoonlijk functioneelontwerp/UI/UX
| 8 |  |  | Github bijwerken
| 9 |  |  | Werken aan de eigen website onderdeel
| 10 |  |  | Beoordelen
| 11 |  |  | Reflectie en leerdoelen